## Hoja1
Estadística del Programa Tabacalero, INTABACO, 2022-2023
Actividad | Cantidad Programada | Cantidad Ejecutada | % ejecución
Tareas Preparadas | 45000 | 43676 | 97.06%
Tareas de tabaco Sembradas | 120000 | 128999 | 107.5%
Tareas de tabaco cosechadas | 120000 | 0 | 0%
Quintales de tabaco cosechados | 240000 | 0 | 0%
Cantidad de productores asistidos | 3498 | 3163 | 90.42%
Cantidad de fertilizantes distribuidos | 1212 | 392 | 32.34%
Cantidad de fungicidas distribuidos | 11405 | 7501 | 65.77%
Cantidad de insecticidas distribuidos | 11266 | 8968 | 79.6%
Cantidad de Adherentes, Reguladores | 1499 | 1103 | 73.58%
Estadística de Programa de Casas de Curado, INTABACO, 2022-2023
Distribución de Maderas | Cantidad Programada | Cantidad Ejecutada | % ejecución
Varas | 18900 | 21654 | 114.6%
Horcones | 4200 | 0 | 0%
Fajilla | 12000 | 708 | 5.9%
Estadística de Programa de Transferencia Tecnológica , INTABACO, 2022-2023
Actividades | Cantidad Programada | Cantidad Ejecutada | % Ejecutado
Visitas técnicas | 13950 | 13993 | 100.3%
Charlas a productores | 217 | 251 | 115.7%
Demostraciones de Método | 279 | 331 | 118.6%
Demostraciones de Resultados | 93 | 146 | 157%
Cursos técnicos | 5 | 5 | 100%
Reuniones Grupos de Transferencia | 1136 | 1071 | 94.28%
Dia De Campo | 5 | 6 | 120%
Parcelas Demostrativas | 31 | 31 | 100%
Adiestramientos a Productores | 1240 | 1212 | 97.74%
Estadística de meta Fortalecimento Sector Tabaco , INTABACO, 2022-2023
Actividades | Cantidad Programada | Cantidad Ejecutada | % Ejecutado
Preparacion de Tierra | 45000 | 43676 | 97.06%
Produccion Plantulas | 8000000 | 7137172 | 89.21%
Reparacion Casas de Curado | 395 | 634 | 160.5%
Construción Casa de Curado | 35 | 0 | 0%
Produccion de Capas | 5717 | 4751 | 83.1%