## Hoja1
Estadística del Programa Tabacalero, INTABACO, 2021-2022
Actividad | Cantidad Programada | Cantidad Ejecutada | % ejecución
Tareas Preparadas | 42500 | 37867 | 89.1%
Tareas de tabaco Sembradas | 102734 | 108983 | 106.1%
Tareas de tabaco cosechadas | 102734 | 0 | 0%
Quintales de tabaco cosechados | 205468 | 0 | 0%
Cantidad de productores asistidos | 3500 | 3328 | 95.09%
Cantidad de fertilizantes distribuidos | 2974 | 1365 | 45.9%
Cantidad de fungicidas distribuidos | 16180 | 17930 | 110.8%
Cantidad de insecticidas distribuidos | 26000 | 22881 | 88%
Cantidad de Adherentes, Reguladores | 1000 | 532 | 53.2%
Estadística de Programa de Casas de Curado, INTABACO, 2021-2022
Distribución de Maderas | Cantidad Programada | Cantidad Ejecutada | % ejecución
Varas | 40920 | 7224 | 17.65%
Fajilla | 13620 | 4068 | 29.87%
Estadística de Programa de Transferencia Tecnológica , INTABACO, 2021-2022
Actividades | Cantidad Programada | Cantidad Ejecutada | % Ejecutado
Visitas técnicas | 13950 | 12567 | 90.09%
Charlas a productores | 217 | 223 | 102.8%
Demostraciones de Método | 279 | 357 | 128%
Demostraciones de Resultados | 93 | 143 | 153.8%
Cursos técnicos | 5 | 5 | 100%
Contacto con productores | Abierto | 11216 | -
Reuniones Grupos de Transferencia | 1136 | 1162 | 102.3%
Dia De Campo | 5 | 4 | 80%
Parcelas Demostrativas | 31 | 31 | 100%
Adiestramientos a Productores | 2232 | 1190 | 53.32%
Estadística de meta Fortalecimento Sector Tabaco , INTABACO, 2021-2022
Actividades | Cantidad Programada | Cantidad Ejecutada | % Ejecutado
Preparacion de Tierra | 42500 | 37867 | 89.1%
Produccion Plantulas | 6000000 | 6261663 | 104.4%
Reparacion Casas de Curado | 453 | 164 | 36.2%
Construción Casa de Curado | 33 | 2 | 6.061%
Produccion de Capas | 5641 | 3794 | 67.26%
__________________________________
Firma y sello