## Hoja1
Estadística del Programa Tabacalero, INTABACO, 2022-2023
Actividad | Cantidad Programada | Cantidad Ejecutada | % ejecución
Tareas Preparadas | 45000 | 40775 | 90.61%
Tareas de tabaco Sembradas | 120000 | 124564 | 103.8%
Tareas de tabaco cosechadas | 120000 | 0 | 0%
Quintales de tabaco cosechados | 240000 | 0 | 0%
Cantidad de productores asistidos | 3498 | 3000 | 85.76%
Cantidad de fertilizantes distribuidos | 1212 | 388 | 32.01%
Cantidad de fungicidas distribuidos | 11405 | 7459 | 65.4%
Cantidad de insecticidas distribuidos | 11266 | 8551 | 75.9%
Cantidad de Adherentes, Reguladores | 1499 | 1097 | 73.18%
Estadística de Programa de Casas de Curado, INTABACO, 2022-2023
Distribución de Maderas | Cantidad Programada | Cantidad Ejecutada | % ejecución
Varas | 18900 | 23193 | 122.7%
Horcones | 4200 | 0 | 0%
Fajilla | 12000 | 609 | 5.075%
Estadística de Programa de Transferencia Tecnológica , INTABACO, 2022-2023
Actividades | Cantidad Programada | Cantidad Ejecutada | % Ejecutado
Visitas técnicas | 13950 | 9014 | 64.62%
Charlas a productores | 217 | 211 | 97.24%
Demostraciones de Método | 279 | 207 | 74.19%
Demostraciones de Resultados | 93 | 56 | 60.22%
Cursos técnicos | 5 | 5 | 100%
Contacto con productores | Abierto | 0 | -
Reuniones Grupos de Transferencia | 1136 | 691 | 60.83%
Dia De Campo | 5 | 6 | 120%
Parcelas Demostrativas | 31 | 31 | 100%
Adiestramientos a Productores | 1240 | 802 | 64.68%
Estadística de meta Fortalecimento Sector Tabaco , INTABACO, 2022-2023
Actividades | Cantidad Programada | Cantidad Ejecutada | % Ejecutado
Preparacion de Tierra | 45000 | 40775 | 90.61%
Produccion Plantulas | 8000000 | 7157172 | 89.46%
Reparacion Casas de Curado | 350 | 634 | 181.1%
Construción Casa de Curado | 35 | 0 | 0%
Produccion de Capas | 5717 | 3150 | 55.1%
__________________________________
Firma y sello