## POA2026
Promover y regular el desarrollo sostenible del sector tabacalero dominicano, generando bienestar para todos sus actores mediante la definición e implementación coordinada de políticas públicas, asistencia técnica, investigación e iniciativas innovadoras de producción, excelencia y calidad. |  |  |  |  | Ente regulador y promotor del sector tabacalero dominicano, enfocado en el fortalecimiento de los productores, el cumplimiento de altos estándares de calidad, la innovación, la promoción de prácticas agrícolas sostenibles y el posicionamiento del tabaco dominicano como producto de excelencia a nivel mundial. | [5 empty] | Excelencia Innovación Sostenibilidad InclusiónIdentidad Competitividad Gobernanza
Nombre del Área: Dirección Agrícola
Eje de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2025: Promover una producción tabacalera eficiente, resiliente, de alta calidad y sostenida en tecnologías accesibles, respetuosas del medioambiente y adaptadas a las condiciones de cambio climático en el país.
Eje Estratégico del PEI: Competitividad, calidad y consolidación del tabaco dominicano en mercados locales e internacionales.
Código | Producto | No | Actividades | Responsables | Medios de Verificación | Unidad de Medida | Meta Anual | Trimestre |  |  |  | Presupuesto | Riesgos | Resultados
[5 empty] | verificación | Medidas |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Esperados
DIA-01 | Transferencia tecnologica a los productores (PTT) para el año 2026 | 1.1 | Reuniones con grupo de transferencia tecnológica (GTT). | Direccion Agrícola. | 1-Informes mensuales escritos por los tecnicos responsables de las diferentes zonas tabacaleras. 2-Listados de asistencia de productores y fotos geo refenciadas. | % de actividades realizadas | 580 | 160 | 100 | 120 | 200 | 718000 | Condiciones climáticas. | Optimizar la produccion de tabaco a nivel nacional. 2-Asegurar la dsponibilidad de materia prima para la elaboracion deproductos terminados.
|  | 1.2 | Visitas tecnicas a fincas de productores. |  |  |  | 13398 | 6132 | 3500 | 1756.3 | 2009.7
|  | 1.3 | Demostraciones de métodos y/o resultados. |  |  |  | 232 | 120 | 50 | 32 | 30 |  | Falta de combustible para la mobilidad requerida
|  | 1.5 | Charlas técnicas a productores. |  |  |  | 87 | 50 | 20 | 17 | 0 |  | Insumos o recursos insuficientes
|  | 1.6 | Cursos técnicos a productores . |  |  |  | 8 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 1.7 | Días de campo. |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | 1.8 | Adiestramiento a productores. |  |  |  | 1160 | 696 | 140 | 150 | 174
DIA-02 | Preparación de Suelos | 2.1 | Recepcion, validación y aprobación de la solicitud. | Direccion Agrícola. | 1-Formulario de Solicitud llenado. 2-Reporte de la ejecucion con los datos del productor y del terreno Informe consolidado entregados. | Cantidad de tareas aradas. | 47500 | 28500 | 5000 | 6000 | 8000 | 1500000 | Condiciones climáticas adversas | Cumplimiento de metas planificadas en tiempo previsto. Respuesta adecuada y satisfactoria a las solicitudes recibidas
|  | 2.2 | Verificación técnica del terreno.
|  | 2.3 | Asignacion de equipos. | [9 empty] | Fallas mecánicas de los equipos
|  | 2.4 | Ejecución del arado
Disponibilidad limitada de equipos
DIA-03 | Distribución de insumos para garantizar la cosecha (Plantulas de tabaco, Pesticidas, fertilizante y madera para ranchos) | 3.1 | Entrega según requerimiento de los tecnicos, validación y aprobación de la solicitud. | Director Agrícola Técnico de la Zona Tabacalera | 1-Solitudes aprobadas, ordenes de entrega mediante firmas autorizadas. 2-Reporte de Facturas emitidas y comprobadas. 3-Reporte con los datos del productor. 4-Informes entregados.0 | Cantidad de plántulas producidas Kgs. de fertilizantes entregados Lit. de fungidas entregados Uds. De insecticidas e insumos entregados | 12,000,000.00 plantulas |  |  |  | 100% | 17750000 | Demora en el proceso de validación y aprobación de solicitudes. | Productores tabacaleros suplidos oportunamente con los insumos agrícolas necesarios para cada etapa del cultivo, contribuyendo a la sanidad del cultivo y a la prevención de plagas y enfermedades, conforme a los criterios técnicos establecidos por el INTABACO.
|  | 3.2 | Facturación del sistema Newsoft |  |  |  | 1,423.00 fertizantes | [5 empty] | Fallas en la logística de distribución de insumos agrícolas.
5921.00 fungicidas
|  | 3.3 | Entrega de insumos (Plantulas de tabaco, Pesticidas, fertilizante y madera) |  |  |  | 9140.00 insecticidas | [5 empty] | Errores en el registro o facturación en el sistema Newsoft.
462.00 insumos y otros
[7 empty] | 33,482.00 varas |  |  |  |  | 7499968
Elaborado por: __________________________________ |  |  |  | Revisado por: ______________________________ | [5 empty] | Aprobado por: _____________________________